Приложение № 1

к приказу МБОУ гимназии № 9

от 23.10.2015 г. № 340-о/д

ПЛАН

мероприятий МБОУ гимназии № 9 г.Невинномысска по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду обороне» (ГТО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Содержание | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| Первый | Информационно-пропагандистская,  просветительская работа и разъяснение внедрения  идей и смыслов выполнения нормативов ГТО в  коллективах обучающихся и их родителей,  педагогов и работников гимназии | Изучение нормативно – правовых документов. | Октябрь  2015 | Администрация |
| Создание рабочей группы по  вопросам внедрения и реализации  Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО) | Октябрь 2015 | Директор |
| Обсуждение основных  направлений по поэтапному  внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и  обороне» (ГТО) | Ноябрь  2015 | Рабочая группа |
| Выступление на родительских собраниях по продвижению ВФСК «ГТО» | В течение года. | Учителя физической культуры, классные руководители |
| Второй | Введение комплекса ГТО в жизнедеятельность  обучающихся, их родителей, педагогов и  работников гимназии | Разработка методических  рекомендаций по внедрению  комплекса ГТО | Январь  2016 г. | Рабочая группа |
| Изготовление информационно-  пропагандистских материалов,  направленных на привлечение  обучающихся к выполнению  нормативов ГТО | Январь  2016 г. | Рабочая группа |
| Ведение паспорта достижения результатов по физкультурно-спортивному комплексу ГТО. | В течение года. | Учителя физической культуры |
| Конкурс плакатов «Спорт в моей жизни», «Мы за здоровый образ жизни». 1-2, 3-4, 5-6 классы. | В течение года. | Учителя физической культуры, классные руководители |
| Подготовка плана проведения  тестирования по выполнению  видов испытаний (тестов), норм,  требований к оценке уровня знаний  и умений в области физической  культуры и спорта | Ежегодно | Рабочая группа |
| Третий | Увеличение количества участников, участвующих  в комплексе ГТО | Организация индивидуальной работы по совершенствованию физического развития учащихся, не выполняющих нормативы на уроках ФК | В течение года. | Ясько А.В.  Шашурин В.И.  Карякина Л.С. |
| Проведение тестирования по  выполнению норм ГТО среди  обучающихся гимназии | В течение года. | Ясько А.В.  Шашурин В.И.  Карякина Л.С. |
| Выполнение учебных проектов «Возрождение ГТО в России». 9-11 классы. | В течение года. | Шашурин В.И.  Карякина Л.С. |
| Составление отчета об итогах реализации внедрения ВФСК «ГТО» в МБОУ гимназии № 9 | Май | Рабочая группа |